## Backlog
TABLA SCRUMBAN - SISTEMA INTELIGENTE DE AGUA
Proyecto Integrador Intermedio I - Ingeniería de Sistemas
ID | Épica / módulo | Tarea | HU relacionada | Prioridad | Estado | Responsable | Estimación (días) | Inicio | Fin | Bloqueada | Observaciones
T-01 | IoT / Hardware | Configurar ESP32 y conectividad de red | HU-02 | Alta | Done | Limber Romero | 3 |  |  | No | Base del nodo IoT
T-02 | IoT / Hardware | Integrar sensor BME680 para temperatura y presión | HU-03 | Alta | Done | Limber Romero | 5 |  |  | No | Lectura ambiental en tiempo real
T-03 | IoT / Hardware | Integrar caudalímetro para registro de litros | HU-04 | Alta | Backlog | Limber Romero | 4 |  |  | No | Medición de agua captada
T-04 | IoT / Hardware | Implementar transmisión de datos vía MCP | HU-27 | Alta | Backlog | Limber Romero | 4 |  |  | No | Interoperabilidad local
T-05 | Machine Learning | Preparar dataset histórico de variables climáticas | HU-06 | Alta | Backlog | Limber Romero | 4 |  |  | No | Base para entrenamiento ML1
T-06 | Machine Learning | Entrenar modelo ML1 de predicción volumétrica | HU-06 | Alta | Backlog | Limber Romero | 8 |  |  | No | Predicción diaria 24h
T-07 | Machine Learning | Integrar inferencia diaria de ML1 en backend | HU-06 | Alta | Backlog | Limber Romero | 4 |  |  | No | Automatización diaria
T-08 | Machine Learning | Desarrollar modelo ML2 para control de riego edge | HU-08 | Alta | Backlog | Limber Romero | 8 |  |  | No | Ejecución en ESP32
T-09 | Machine Learning | Implementar simulador ML3 de escenarios hídricos | HU-09 / HU-21 | Media | Backlog | Limber Romero | 8 |  |  | No | Gemelo digital educativo
T-10 | Backend | Crear proyecto FastAPI y estructura modular | RNF-07 | Alta | Done | Limber Romero | 2 |  |  | No | Base del servidor
T-11 | Backend | Diseñar modelo de base de datos PostgreSQL | HU-11 / HU-12 | Alta | Done | Limber Romero | 3 |  |  | No | Tablas y relaciones
T-12 | Backend | Implementar autenticación con JWT y Bcrypt | HU-01 / RNF-04 | Alta | Done | Limber Romero | 4 |  |  | No | Login seguro
T-13 | Backend | Crear endpoints para lecturas IoT | HU-03 / HU-04 | Alta | Done | Limber Romero | 4 |  |  | No | Recepción de datos
T-14 | Backend | Crear endpoints para predicciones ML | HU-06 / HU-08 | Alta | Done | Limber Romero | 4 |  |  | No | Servir inferencias
T-15 | Backend | Crear endpoints de reportes históricos | HU-10 / HU-25 | Media | Done | Limber Romero | 3 |  |  | No | Exportación de reportes
T-16 | Backend | Implementar gestión de usuarios | HU-12 | Alta | Done | Limber Romero | 2 |  |  | No | CRUD usuarios
T-17 | Backend | Implementar backup y limpieza de BD | HU-13 / HU-28 | Baja | Doing | Limber Romero | 2 |  |  | No | Mantenimiento de datos
T-18 | Dashboard Web | Crear interfaz base con React, Vite y Tailwind | RNF-03 | Alta | Done | Limber Romero | 3 |  |  | No | Layout principal
T-19 | Dashboard Web | Diseñar login y control de acceso por rol | HU-01 | Alta | Done | Limber Romero | 2 |  |  | No | Acceso institucional
T-20 | Dashboard Web | Implementar panel en tiempo real con gráficos | HU-05 / HU-07 | Alta | Doing | Limber Romero | 4 |  |  | No | Monitoreo visual
T-21 | Dashboard Web | Implementar comparativa Agua Real vs Predicción | HU-07 / RF-09 | Alta | To Do | Limber Romero | 3 |  |  | No | Validación del modelo
T-22 | Dashboard Web | Implementar módulo de reportes y exportación | HU-10 / HU-25 | Media | Doing | Limber Romero | 3 |  |  | No | PDF / Excel
T-23 | Dashboard Web | Implementar simulador ML3 en interfaz | HU-09 / HU-21 | Media | To Do | Limber Romero | 4 |  |  | No | Escenarios hipotéticos
T-24 | Dashboard Web | Implementar gestión de usuarios | HU-12 | Media | Done | Limber Romero | 2 |  |  | No | Administración
T-25 | Integración | Integrar FastAPI, React, MCP y PostgreSQL | HU-27 | Alta | To Do | Limber Romero | 5 |  |  | No | Integración total
T-26 | Pruebas | Probar transmisión IoT-endpoint-base de datos | RF-01 a RF-03 | Alta | To Do | Limber Romero | 3 |  |  | No | Pruebas de captura
T-27 | Pruebas | Probar predicción ML1 y precisión | HU-06 / HU-07 | Alta | Backlog | Limber Romero | 3 |  |  | No | Validación predictiva
T-28 | Pruebas | Probar control de riego ML2 | HU-08 | Alta | Backlog | Limber Romero | 3 |  |  | No | Edge computing
T-29 | Pruebas | Probar accesibilidad y responsividad del dashboard | RNF-03 / HU-18 | Media | Backlog | Limber Romero | 2 |  |  | No | Móvil y escritorio
T-30 | Documentación | Elaborar manual técnico y usuario | Entregable final | Media | Backlog | Limber Romero | 3 |  |  | No | Cierre del proyecto
T-31 | Dashboard Web | Añadir modulo de solicitudes para reubicaciones | ------------ | Alta | Doing | Limber Romero | 4 |  |  |  | Observaciones Ing. Moller

## Resumen
RESUMEN SCRUMBAN
Total tareas | 30
Alta | 22
Media | 7
Baja | 1
Done | 12
Bloqueadas | 0
Progreso general | 40%

## Guía
Cómo usar esta tabla
1. Usa la hoja Backlog para registrar y actualizar tareas.
2. Cambia el estado con la lista desplegable.
3. Filtra por prioridad, módulo o responsable.
4. Colorea automáticamente según prioridad y estado.
5. Revisa el resumen para ver avance general.